附件一：    2013年吉林省高职院校技能大赛赛事时间安排

| 序号 | 时间 | 工作内容 | 负责人协调人 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 2012年12月26日 | 2013年吉林省高职院校技能大赛筹备工作会议。 | 多晓蜜 | 长春职业技术学院 |
| 二 | 2013年2月底前 | 各承办院校牵头组织企业和赛项负责人征集竞赛样题和组织命题。 | 周照麟 | 各承办院校 |
| 三 | 2013年3月1~15日 | 各承办院校发布报名通知，各参赛院校组织报名，报名结束后整理汇总上报组委会执委办周照麟。 | 周照麟 各承办院校负责人 |  |
| 四 | 2013年3月1~5日 | 各承办院校组织召开竞赛试题研讨会，确定竞赛试题初稿，将试题初稿上报组委会执委办周照麟。 | 周照麟 各承办院校负责人 | 各承办院校 |
| 五 | 2013年3月6~12日 | 组委会执委办组织企业、本科院校专家和各承办院校负责人及相关人员审议竞赛试题，确定竞赛试题。 | 周照麟 王军 | 长春职业技术学院 |
| 六 | 2013年3月6~12日 | 各承办院校上报赛区竞赛指南，执委办审核汇总。 | 周照麟 各承办院校负责人 |  |
| 七 | 2013年3月中旬 | 与新闻媒体沟通，研究竞赛新闻报道、颁奖仪式方案。 | 多晓蜜 臧凤军 | 吉林教育电视台或长春职业技术学院 |
| 八 | 2013年3月13~15日 | 上网发布竞赛试题、赛事指南及竞赛相关事宜。 | 韩依彤 周照麟 王军 |  |
| 九 | 2013年3月16~19日 | 参赛选手资格审查。 | 韩依彤 周照麟 |  |
| 十 | 2013年3月20日~4月14日 | 各承办院校组织参赛人员培训、熟悉竞赛有关设备和场地。 | 周照麟 各承办院校负责人 | 各承办院校 |
| 十一 | 2013年3月20~31日 | 各承办院校落实参赛人员住宿等后勤保障工作。 | 各承办院校负责人 |  |
| 十二 | 2013年4月初 | 竞赛组委会会议，执委办各组汇报筹备工作，研究竞赛相关事宜。 | 多晓蜜 韩依彤 | 长春职业技术学院 |
| 十三 | 2013年4月12日前 | 完成参赛选手服装、赛事指南、胸卡、胸徽等竞赛相关物品定制。 | 胡国良 |  |
| 十四 | 2013年4月20~28日 | 4月20日按右侧承办院校排序开赛，4月27或28日在长春职业技术学院进行颁奖仪式。 | 多晓蜜 韩依彤 周照麟 | 吉林电子信息职业技术学院 长春医学高等专科学校 吉林交通职业技术学院 长春汽车工业高等专科学校 长春职业技术学院 |